江苏科技大学部门文件

粮食学院〔2020〕12号

关于成立粮食学院本科新设专业评估工作领导小组和工作组的通知

各系、部门：

根据江苏省教育评估院《关于做好2020年度江苏省普通高等学校本科新设专业评估工作的函》的精神，学院粮食工程和食品质量与安全两个本科专业2020年将接受江苏省教育评估院本科新设专业评估。为做好迎评工作，经学院办公会议研究，决定成立粮食学院本科新设专业评估工作领导小组和工作组。现通知如下：

一、粮食学院本科新设专业评估工作领导小组

组  长：梁忠臣

副组长：张国昌

成  员：李炳义、鲁玉杰、赵  敏、郭元新、贾俊强、顾香玉、

秦九斌

二、粮食学院本科新设专业评估工作组

组  长：张国昌

成  员：鲁玉杰、郭元新、盛建国、贾俊强、顾香玉、秦九斌、

刘冠卉、李雅琪、孔德昭、李珍妮

本科新设专业评估工作组下设两个本科新设专业评估工作小组：

（一）粮食工程本科新设专业评估工作小组

组  长：鲁玉杰

成  员：贾俊强、李珍妮、刘冠卉

（二）食品质量与安全本科新设专业评估工作小组

组  长：郭元新

成  员：盛建国、李雅琪、孔德昭

附件：粮食学院本科新设专业评估工作进度安排

粮食学院

2020年5月7日

附件：

粮食学院本科新设专业评估工作进度安排

2020年5月29日前  完成本科新设专业自评报告初稿及状态数据填报初稿；

2020年6月2日  学院召开协调与推进工作会议，了解工作进展及存在问题；

2020年6月21日--6月26日  学院组织专家审核、自评；

2020年6月30日前  汇总反馈自评意见；

2020年7月1日--8月30日  专业自评报告、状态数据完善、修改；

2020年9月3日前  学院组织专家审核、汇总整改意见；

2020年9月4日--9月20日  专业自评报告、状态数据修改定稿，上传提交。

江苏科技大学粮食学院 2020年5月14日印发